## Feuil1
Installations de Maintenance SNCF Voyageurs indisponibles
Le principe :
Indiquer uniquement les travaux générant des pertes de capacité sur les installations de maintenance (voie de garage / garage-nettoyage / fosses / passerelles / VEF / TEF / MAL / Vidange WC / autres installations)
Indiquer début et fin théorique - affiner les informations au fur et à mesure
Indiquer la perte de capacité estimée
Nota : Les exemples sont complètement fictifs
Objectif :
Publier officiellement auprès des Candidats et de l'ART fin Mars 2025 (rythme de mise à jour des publications à définir. Mais à minima, une fois par an début d'année)
La période des travaux indiqués doit couvrir 2025 - 2026 à minima.
Si des zones doivent être indisponibles définitivement, exemple site Les Abeilles Marseille, ne surtout pas hésiter à l'indiquer dès maintenant
[7 empty] | Dernière mise à jour | 2025-10-14
Exploitant | Activité | Technicentre / Axe / Ligne | Site | Début des travaux | Fin des travaux | Type de travaux | Installations impactées | Perte de capacité estimée
SNCF Voyageurs | TGV / IC | Technicentre Sud Est Européen | Conflans | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Remise à niveau appareil de voie entre C2 et CN | Voies CN (23 25 ,27,29 37 39) et C2 (51 53 57 65) | 3 voies fermées durant phase de travaux ( JE au DI)
SNCF Voyageurs | TGV / IC | Technicentre Sud Est Européen | Conflans | 2026-03-01 | 2027-03-01 | Remise à niveau | Voie 86 88 | 2 voies fermées pendant 3 mois + 1 voie/jour
SNCF Voyageurs | TGV / IC | Technicentre Sud Est Européen | Conflans | dec-25 | 2026-06-01 | Remise à niveau | Voie 7 fosse | 2 voies fermées
SNCF Voyageurs | TGV / IC | Technicentre Sud Est Européen | Conflans | 2025-01-01 | 2026-01-31 | construction d'ism | voie 103 105 107 | 3 voies fermées
SNCF Voyageurs | TGV / IC | Technicentre Sud Est Européen | Conflans | S35 2025 | S43 2025 | travaux aiguillage | Accès sud chantier CN fermé | difficulté temps de de mise en place coté nord du chanter CN
SNCF Voyageurs | TGV / IC | Technicentre Sud Est Européen | Conflans | S36 2025 | S51 2025 | travaux passerelles du chantier fosse | 3fosse 5 fosse 7fosse 9evit | 4 voies fermées de 15H à 20h les LU MA ME JE VE 4 voies fermées de 12h à 20h les SA DI
SNCF Voyageurs | TGV / IC | Technicentre Sud Est Européen | Conflans | en 2026 Semaine 2 --> En 2026 semaine 11 --> | --> à semaine 5 --> à semaine 14 | travaux sur passerrelles des voies de fosses | 3 voies de fosses accès nord 8v | 3 voies de fosses fermées sur les périodes de 15h à 20h rallongement du temps de mvt sur à accès nord du 8v fermé
SNCF Voyageurs | TGV / IC | Technicentre Sud Est Européen | Conflans | S18 2026 jeudi 23h au dimanche 18h S19 2026 dimacehe 10h au lundi 5h | S18 2026 jeudi 23h au dimanche 18h S19 2026 dimacehe 10h au lundi 5h | Renouvellement appareil de voie | Chantier CN et C2 | 50% d'indispo du chantier CN 60% d'indispo du chantier C2 liaison entre fosses et CN uniquement vers les voies 17 à 21
SNCF Voyageurs | TGV / IC | Technicentre Sud Est Européen | Conflans | S20 2026 | S22 2026 | Renouvellement appareil de voie | chantier C2 | 60% d'indispo du chantier C2
SNCF Voyageurs | TGV / IC | Technicentre Sud Est Européen | Montpellier Arene | 2026-09-01 | 2028-09-01 | Nouvelle installation | Déploiement des installations fixes + Création d’une voie sur fosse | 2 voies fermées par phase de travaux
SNCF Voyageurs | TGV / IC | Technicentre Lyon-Gerland | Nice St Roch TGV | 2026-03-01 | 2027-09-01 | Remise à niveau | 2 voies à équiper en vidange wc + reprise réseaux eau, sable, huile, air, élec | 1 voie fermée par phase de travaux
SNCF Voyageurs | TGV / IC | Technicentre Lyon-Gerland | Lyon | 2025-09-01 | 2026-07-01 | Remise à niveau | Fosses externes | 2 voies fermées par phase de travaux
SNCF Voyageurs | TGV / IC | Technicentre Lyon-Gerland | Lyon scaronne impair | 2026-03-01 | 2027-01-01 | Remise à niveau | Adaptation TGVM | 1 voie fermée par phase de travaux
SNCF Voyageurs | TGV / IC | Technicentre Lyon-Gerland | Lyon | 2026 (en cours de planification) | 2026 (en cours de planification) | Retrofit Tour en Fosse - 2026 | Tour en Fosse | -50% de capacité durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TGV / IC | Technicentre Lyon-Gerland | Lyon | 2027 | 2027 | Retrofit Tour en Fosse - 2027 | Tour en Fosse | -50% de capacité durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TGV / IC | Technicentre Lyon-Gerland | Lyon | 2028 | 2028 | Retrofit Tour en Fosse - 2028 | Tour en Fosse | -50% de capacité durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TGV / IC | Technicentre Lyon-Gerland | Lyon | 2030 | 2030 | Remplacement Tour en Fosse - 2030 | Tour en Fosse | -100% de capacité durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TGV / IC | Technicentre Lyon-Gerland | Marseille St Charles (chantier PIVOS) | 2028-01-01 | 1931-12-01 | Nouvelle installation | Fosse et vidange wc | 3 voies fermées par phase de travaux
SNCF Voyageurs | TGV / IC | Technicentre Le Landy | Tourcoing | 2026-05-01 | 2027-06-01 | Remise à niveau | Fosse voie 21 | 1 voie et possiblement une 2eme durant quelques semaines
SNCF Voyageurs | TGV / IC | Technicentre Le Landy | Le Landy Sud | 2026-06-01 | 2027-03-01 | Nouvelle installation | Création voies de vidange wc | 1 à 2 voies fermées par phase de travaux
SNCF Voyageurs | TGV / IC | Technicentre Le Landy | Le Landy | 2027-01-01 | 2028-12-31 | Remise à niveau | Adaptation TGVM | 1 à 2 voies fermées par phase de travaux
SNCF Voyageurs | TGV / IC | Technicentre Le Landy | Le Landy Centre | 2026 (en cours de planification) | 2026 (en cours de planification) | Retrofit Tour en Fosse - 2026 | Tour en Fosse | -50% de capacité durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TGV / IC | Technicentre Le Landy | Le Landy Centre | 2028 | 2028 | Retrofit Tour en Fosse - 2028 | Tour en Fosse | -50% de capacité durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TGV / IC | Technicentre Le Landy | Le Landy Centre | 2029 | 2029 | Remplacement Tour en Fosse - 2029 | Tour en Fosse | -100% de capacité durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TGV / IC | Technicentre Est Européen | Ourcq | 2026 (en cours de planification) | 2026 (en cours de planification) | Retrofit Tour en Fosse - 2026 | Tour en Fosse | -50% de capacité durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TGV / IC | Technicentre Est Européen | Ourcq | 2027 | 2027 | Retrofit Tour en Fosse - 2027 | Tour en Fosse | -50% de capacité durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TGV / IC | Technicentre Est Européen | Ourcq | 2028 | 2028 | Remplacement Tour en fosse - 2028 | Tour en Fosse | -100% de capacité durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TGV / IC | Technicentre Atlantique | Châtillon | 2026-07-01 | 2027-01-01 | Nouvelle installation | Voie 22 Chatillon haut (caténaire escamotable) | 1 voie fermée par phase de travaux
SNCF Voyageurs | TGV / IC | Technicentre Atlantique | Châtillon | 2026-04-01 | 2026-11-01 | Remise à niveau | Pont roulant voies 1 à 5 chatillon Haut | Variable de -20% à -100% de capacité durant les travaux
SNCF Voyageurs | TGV / IC | Technicentre Atlantique | Châtillon | 2026 (en cours de planification) | 2026 (en cours de planification) | Retrofit Tour en Fosse - 2026 | Tour en fosse | -50% de capacité durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TGV / IC | Technicentre Atlantique | Châtillon | 2027 | 2027 | Retrofit Tour en Fosse - 2027 | Tour en Fosse | -50% de capacité durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TGV / IC | Technicentre Atlantique | Châtillon | 2028 | 2028 | Retrofit Tour en Fosse - 2028 | Tour en Fosse | -50% de capacité durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TGV / IC | Technicentre Atlantique | Châtillon | 2031 | 2031 | Remplacement Tour en Fosse - 2031 | Tour en Fosse | -100% de capacité durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TGV / IC | Technicentre Atlantique | Nantes Chantenay | 2028-03-01 | 2029-09-01 | Nouvelle installation | Fosse et vidange wc | aucune ; implantation sur nouveau terrain
SNCF Voyageurs | TGV / IC | Technicentre Atlantique | Bordeaux plateau TGV | 2027-01-01 | 2028-05-01 | Dépose de voie | Voies 71, 73, 75, 77 | 4 voies fermées durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TGV / IC | Technicentre Atlantique | Bordeaux plateau TGV | mi 2028 | mi 2030 | Création voie de fosse | 3 voies | 3 voies fermées durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TGV / IC | Technicentre Austerlitz | Bordeaux plateau TGV | 2027-01-01 | 2028-05-01 | Travaux pour atelier Intercites | Voies 71, 73, 75, 77 | 4 voies fermées durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TGV / IC | Technicentre Austerlitz | Bordeaux | 2026-05-01 | 2028-11-01 | Dépose de voie | Voies 58, 60 | 2 voies fermées durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TER | Technicentre BFC | dijon perrigny | 2026-02-15 | 2026-03-13 | maintenance préventive Tour en Fosse | Tour en Fosse | TEF innacessible
SNCF Voyageurs | TER | Technicentre Centre Val De Loire | St Pierre Des Corps | 2025-04-01 | 2026-03-01 | Implantation d'un Tour en fosse | Voie de lavage | -15% de capacité durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TER | Technicentre Centre Val De Loire | St Pierre Des Corps | 2025-09-01 | 2025-12-20 | Déconstruction d'un bâtiment sur voie d'entrée | Voie d'entrée | Perte de la voie d'entrée Voie 13 durant la phase de déconstruction
SNCF Voyageurs | TER | Technicentre Centre Val De Loire | St Pierre Des Corps | 2025-09-01 | 2025-12-20 | Déconstruction d'un bâtiment sur voie d'entrée | Voie de fosse | Perte de la fosse voie 14 durant la phase de déconstruction
SNCF Voyageurs | TER | Technicentre Centre Val De Loire | St Pierre Des Corps | 2025-09-01 | 2025-12-20 | Déconstruction d'un bâtiment sur voie d'entrée | Voie de lavage technique | -50% de capacité durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TER | Technicentre Centre Val De Loire | St Pierre Des Corps | 2025-09-01 | 2025-12-20 | Déconstruction d'un bâtiment sur voie d'entrée | Point de sable sur voie électrique | -50% de capacité durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TER | DTL LPA (Nouvelle aquitaine) | Pau | 2025-01-01 | dec 2026 | Maintenance de voie | Station service voie 29 +voie 25 et 27 | 1 semaine par voie environ (,100% capacité)
SNCF Voyageurs | TER | DTL LPA (Nouvelle aquitaine) | Hendaye | 2025-01-01 | dec 2026 | Maintenance de voie | Voie 12 | 1 voie fermée durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TER | technicentre AURA | st etienne chateaucreux | 2025-08-03 | dec 2026 | creation bat 5v | voie 57 59 57bis suppr | 3 v supprimées
SNCF Voyageurs | TER | DDL City | scaronne paire | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 1 semaine de RVB | v 4 | 1 voie fermée
SNCF Voyageurs | TER | Technicentre Grand Est | Strasbourg | 2025-10-01 | 2026-03-01 | Installation Pont Roulant | Voie 43 | 1 voie fermée durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TER | Technicentre Grand Est | Strasbourg | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Installation Passerelles | Voie 332 | 1 voie fermée durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TER | Technicentre Grand Est | Strasbourg | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Installation banc METEOR | Voie 64 | 1 voie fermée durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TER | Technicentre Grand Est | Strasbourg | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Remplacement Chevalets de Levage | Voies 88.3 | 2 voies fermées durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TER | Technicentre Grand Est | Mulhouse Ville | .2027 | .2027 | Fosse de Lavage + Passerelle V45 | V45 | 1 voie fermée durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TER | technicentre BFC | dijon perrigny | fin 2026 - début 2027 | 06/2027 (en cours de planification) | modication atelier AMTER | fermeture voie par voie | 1 voie fermée durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TER | technicentre BFC | dijon perrigny | 2025-11-01 | fevrier 2026 | tx de d'isolation toiture et desamiantage | batimentVerin en Fosse | installation VEF indisponible sur certaines journée durant la période
SNCF Voyageurs | TER | Hors TM NAQ | gare arcachon | 1905-07-17 | 2026-07-01 | Maintenance de voie | voie 3 5 7 | 3 voies fermées durant la phase de travaux
SNCF Voyageurs | TER | Hors TM NAQ | gare arcachon | 2026 | 2026 | Maintenance voie | Voie 3 5 7 | pas de bouche à eau sur les 3 voie durant les Travaux
SNCF Voyageurs | TER | Technicentre PACA | Marseille Blancarde | 2025-03-01 | dec 2025 | Création de 2 quais sur 2 voies | 2 voies au grill nord ( 2 par 2 pour en faire 6) | 2 voies fermées durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TER | Technicentre PACA | Marseille Blancarde | 01/09/2026 ( en cours de planification) | 01/11/2026 ( en cours de planification) | alimentation 25KV ( 4 phases de travaux de 53h) | 2 voies | 2 voies fermees par phase de travaux
SNCF Voyageurs | TER | Technicentre PACA | Marseille Blancarde | 2026-09-01 | 2027-06-01 | creation voie de lavage technique v G | Voies G et F | 2 voies fermées pour les travaux
SNCF Voyageurs | TER | Technicentre PACA | avignon | 2e semestre 2026 (en cours de planification) | 2e semestre 2026 (en cours de planification) | création de passerelle au TEF | TEF | TEF inacessible
SNCF Voyageurs | TER | Technicentre PACA | avignon | 2027 | 2027 | travaux de site | voie 4 et10 | 2 voies fermées durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TER | Technicentre Haut De France | Lille | 2026-02-01 | 2027-01-31 | Remplacement Tour en fosse | Tour en Fosse | -100% de capacité durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TER | Technicentre Haut De France | Lille | 2026 (en cours de planification) | 2026 (en cours de planification) | Contruction d'un nx batiment | Voie 5 supprimée | 2 voies fermées durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TER | Technicentre Haut De France | Lille | 2025-11-01 | dec 2025 | remplacement caillebotie | v 117 en Novembre les VE et SA / v 119 en decembre les VE et SA | 1 voie fermée lors des travaux ( VE et SA uniquement)
SNCF Voyageurs | TN | Technicentre Trappes Montrouge | Trappes | 2026-02-02 | 2026-02-13 | maintenance TEF | Tour en Fosse | TEF innacessible
SNCF Voyageurs | TN | Technicentre Trappes Montrouge | Trappes | 2026 | 2027 | 18 WE pour travaux sur voie | Voies 4, 5, 7 | 3 voies fermées durant les Week end de travaux
SNCF Voyageurs | TN | Technicentre Trappes Montrouge | Trappes | Trimestre 4 2027 | Trimestre 4 2029 | Travaux de voies | Voies 22, 23, 24, 25 | 4 voies fermées durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TN | Technicentre Trappes Montrouge | Trappes | 2028 | 2028 | Création aire detagage v 13 et electrification de voie | Voies 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21 | 10 voies fermées durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TN | Technicentre Trappes Montrouge | Trappes | 2027 | 2027 | Travaux Machine à Laver | Voies 11 et 12 (attenante) | 2 voies fermées durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TN | Technicentre Trappes Montrouge | Montrouge | 2025-04-01 | 2026-03-01 | Travaux de voies | Voies 21, 22 | 2 voies fermées durant la phase de travaux
SNCF Voyageurs | TN | Technicentre Trappes Montrouge | Montrouge | 2025 Week end 46 | 2025 Week end 49 | Travaux de massification | Tout le site | Perte de capacité de 100% du site les WE de vendredi 22h à dimanche 18h
SNCF Voyageurs | TN | Technicentre Trappes Montrouge | Montrouge | 2026 Week end 11 | 2026 Week end 13 | travaux de massification | Tout le site | Perte de capacité de 100% du site les WE de vendredi 22h à dimanche 18h
SNCF Voyageurs | TN | Technicentre Trappes Montrouge | Montrouge | 2026-01-01 | 2026-06-01 | Travaux de voies | Tiroir T1 T2 | 2 tiroirs fermés durant la phase de travaux
SNCF Voyageurs | TN | Direction ligne Paris Chartres | Paris Vaugirard - Plateau De Vouille | 2027-10-01 | 2028-06-01 | Travaux de voies | Voies 86, 88 | 2 voies fermées durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TN | Technicentre Les Ardoines | Les Ardoines | 2026-06-01 | trimestre 1 2027 | Travaux de voies | Voie 12 | 1 voie fermée durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TN | Technicentre Les Ardoines | Les Ardoines | 2026-01-01 | 2027-12-01 | Travaux Machine à Laver | Voie 11 | 1 voie et la Machine à laver fermées durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TN | Technicentre Paris Nord | joncherolles | 2025-01-01 | 2026-12-31 | création voies foses passerelles | voies 10 à 17 | 7 voies fermées durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TN | Technicentre Paris Est | noisy | en 2026 | en 2026 | remplacement TEF | voie TEF | 1 voie fermée durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | TN | Technicentre paris saint lazarre | levallois | 2024-06-01 | 2025-12-31 | création d'un atelier 2voies | voies 51 53 57 | 3 voies fermées durant la phase de travaux
SNCF Voyageurs | TECHNINAT | TECHNINAT | Chalindrey | 2025-12-01 | 2026-02-28 | Travaux de construction | 3 voies | 3 voies fermées durant phase de travaux
SNCF Voyageurs | Etoile d'Amiens | SD Amiens | amiens | 2025-03-01 | debut 2027 | contruction atelier 2v avec VEF (v 8 et 9) | v 8 à 12 intérieurs | 5 voies detruites

## Feuil2
Exploitant | Activité
SNCF Voyageurs | TGV / IC
Société Dédiée | TER
TN
Loire Océan
Sud Azur
Etoile d'Amiens
TECHNINAT